## Hoja1
*(Duración total: 3 meses - 6 sprints de 2 semanas cada uno)*
Roles del Equipo Scrum
Rol | Responsabilidades
Product Owner | Representa a los propietarios de la finca. Prioriza el backlog y valida funcionalidades.
Scrum Master | Facilita el proceso, elimina obstáculos y asegura el seguimiento de Scrum.
Equipo Dev | 1 Backend, 1 Frontend, 1 QA, 1 Especialista en RFID (part-time).
Product Backlog (Priorizado)
(Ejemplos de user stories)
1. US-01: "Como administrador, quiero registrar una nueva vaca en el sistema vinculando su chip RFID para evitar dobles registros."
Criterios de aceptación:
El sistema valida que el ID del chip no esté duplicado.
Muestra alerta si el chip no es legible.
2. US-02: "Como trabajador, quiero anotar la producción diaria de leche por vaca en menos de 1 minuto desde mi celular."
Criterios: Interfaz móvil con lista desplegable de vacas y campo numérico para litros.
3. US-03: "Como propietario, quiero ver un dashboard con la producción semanal de leche comparada por vaca."
Criterios: Gráfico de barras filtrable por fechas y exportable a PDF.
4. US-04: "Como veterinario, quiero recibir alertas automáticas cuando una vaca tenga una vacuna vencida."
Criterios: Notificación por email/SMS 7 días antes del vencimiento.
Sprint Planning (Ejemplo: Sprint 1)
Objetivo: "Implementar el módulo básico de registro de vacas con lectura de chips RFID."
Tarea | Horas | Responsable
Configurar lector RFID + API | 16 | Backend
Diseñar formulario de registro | 8 | Frontend
Pruebas de lectura de chips | 4 | QA
Riesgos y Mitigación
Riesgo | Acción Preventiva
Chip RFID incompatible | Testear con 3 modelos distintos en Sprint 0.
Resistencia al cambio del personal | Incluir a 1 trabajador en las reviews.
Retrasos en integración de datos | Usar CSV como respaldo temporal.